УТВЕРЖДЕН

Приказом МКУ «Управление образования»

от 11.09.2014 № 978

**План**

**мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения**

**федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**на 2014/2015 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные  |
| **1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 1.1. | Принятие к исполнению нормативных правовых актовМОиН МО, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Сентябрь-декабрь 2014 | МКУ,ДОО |
| 1.2. | Проведение опроса по определениюготовности педагогов и родителей ДОО к введению ФГОС ДО | декабрь 2014май 2015 | ИМК МКУ, ДОО |
| 1.3. | Участие во II региональном Форуме педагогических ируководящих работников дошкольного образованияМурманской области «ФГОС дошкольного образования:модели внедрения, механизмы реализации, эффективныепрактики» | ноябрь 2014 | МКУ,ДОО |
| 1.4. | Апробация электронных цифровых образовательныхресурсов в образовательной деятельности дошкольныхобразовательных организаций (Издательство«Академкнига/Учебник»). | сентябрь 2014-май 2015 | ИМК МКУ,ДОО |
| 1.5. | Участие в региональной научно-практическойконференции «Образовательные инициативы идостижения дошкольных образовательных организацийМурманской области в условиях реализации ФГОС ДО». | апрель 2015 | ИМК МКУ,ДОО |
| 1.6. | Методическое сопровождение и координациядеятельности дошкольных образовательных организаций,участвующих во введении и реализации ФГОС ДОвМурманской области по направлениям деятельности | в течение года  | ИМК МКУ |
| 1.7. | Проведение семинаров, конференций по вопросам ФГОС ДО:- «Детский сад и семья: пути взаимодействия в условиях введения ФГОС ДО»- «Проблемы преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО»- «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО»- «ИКТ в дошкольном образовании»- «Оптимизация деятельности МАДОУ по психолого-педагогическому и методическому сопровождению семей воспитанников»- «Решение направлений ФГОС ДОв работе специалистов ДОУ»- «Организация деятельности Консультационного центра: проблемы, достижения, перспективы» | согласно плана мероприятий | ИМК МКУ,  ДОО |
| 1.8. | Обобщение и диссеминация эффективныхобразовательных практик педагогических коллективов,участвующих во введении и реализации ФГОС ДО | март-апрель 2015 | ИМК МКУ,ДОО |
| 1.9. | Методическое сопровождение творческих групппедагогов по темам:«Проектирование образовательных программдошкольных образовательных организаций в условияхФГОС ДО»;- «Развитие методической работы в условиях примененияПрофессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;- «Разработка системы мониторинга образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях в условиях ФГОС ДО» | октябрь 2014- май 2015 | ИМК МКУ |
| 1.10. | Подготовка и публикация методических материалов потемам:- «Деятельностный подход в образовательном процесседошкольной образовательной организации»;- «Формирование познавательной сферы детейдошкольного возраста»;- «Управление дошкольной образовательнойорганизацией в условиях введения ФГОС ДО»;- «Приобщение детей дошкольного возрастак здоровому образу жизни»;- «Методики взаимодействия педагогов дошкольных образовательных организаций с детьми дошкольного возраста, стимулирующие инициативность и познавательную активность дошкольников»;- «Проектная деятельность в дошкольном образовании» | октябрь 2014декабрь 2014 декабрь 2014февраль 2015апрель 2015март 2015 | ИМК МКУ,ДОО |
| 1.11. | Участие в семинарах с использованиемвидеоконференцсвязи для педагогов и руководителейдошкольных образовательных организаций:- «Разработка образовательной программы дошкольнойобразовательной организации в соответствии с ФГОСДО»;- «Взаимодействие специалистов дошкольнойобразовательной организации в психолого-педагогическом сопровождении и коррекции развитиявоспитанников с ОВЗ»;- «Педагогическая поддержка личностного развитиявоспитанников дошкольной образовательнойорганизации в условиях введения ФГОС ДО»;- «Информационное пространство дошкольныхобразовательных организаций в условиях введения ФГОСДО»;- «Взаимодействие дошкольных образовательныхорганизаций с социумом как условие создания единогообразовательного пространства»,- «Индивидуализация и дифференциацияобразовательных маршрутов воспитанников с ОВЗ в ДОО»;- «Комплексный подход в образовательной деятельностиДОО в целостномразвитии дошкольников».Мастер-классы с использованиемдистанционных образовательных технологий:- Мастер-класс «Современные технологии развитияпрофессиональных компетенций педагогов дошкольныхобразовательных организаций»;- Мастер-класс «Оптимальность,эффективность ирезультативность по использованию современныхоздоровительных технологий в работе с воспитанниками ДОО | сентябрь 2014октябрь 2014ноябрь 2014декабрь 2014январь 2015февраль 2015март 2015декабрь 2014март 2015 | ИМК МКУ,ДОО |
| 1.12. | Размещение в региональном хранилище цифровыхобразовательных ресурсов эффективногообразовательного опыта ДОО | сентябрь 2014 –июнь 2015 | ДОО |
| 1.13. | Участие в региональном конкурсе «Детский сад года - 2014» | ноябрь 2014 | ИМК МКУ,ДОО |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 2.1. | Сопровождение муниципальных пилотных площадок повведению ФГОС ДО | постоянно | ИМК МКУ,ДОО |
| 2.2. | Создание условий для участия педагогическихработников в городских, сетевых методических объединениях, семинарах. | постоянно | ИМК МКУ,ДОО |
| 2.3. | Проведение мастер-классов педагогов ДОО, являющихсяпилотными площадками по введениюФГОС ДО | октябрь - декабрь2014 | ИМК МКУ,ДОО |
| 2.4. | Формирование банка дидактических материалов,конспектов развивающих мероприятий и занятий с детьмидошкольного возраста на основе региональногосодержания дошкольного образования | октябрь 2014-май 2015 | ИМК МКУ,ДОО |
| 2.5. | Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | в течение года | ДОО  |
| **3**. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификациируководителей и педагогов ДОО повопросам ФГОС ДО | в течение года | МКУ,ДОО |
| 3.2. | Участие в Ассоциации педагогов дошкольныхобразовательных организаций Мурманской области | в течение года | ДОО |
| 3.3. | Оказание адресной методической помощи образовательным организациям, педагогическим и руководящим работникам дошкольного образования по введению ФГОС ДО | постоянно | ИМК МКУ |
| 3.4. | Обеспечение участия в региональном конкурсепрофессионального мастерства «Воспитатель года - 2015» | май 2015 | ИМК МКУ,ДОО |
| **4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 4.1. | Информирование общественности о ходе и результатахвведения ФГОС ДОс использованием интернет ресурсов,СМИ | в течение года | МКУ |
| 4.2. | Размещение на сайтах ДОО материалов по введениюФГОС ДО | в течение года | ДОО |
| 4.3. | Подготовка отчетов о ходе модернизациидошкольного образования по вопросам введения ФГОСДО, инновационной деятельности ДОО, повышениюквалификации педагогических работников и т.д. | в течение года | ИМК МКУ,ДОО |
| 4.4. | Осуществление взаимодействия с телевизионнымикомпаниями по подготовке сюжетов о детских садах -грантоносителях, победителях конкурсов | в течение года | МКУ,ДОО |
| 4.5. | Подготовка информации на сайте МКУ по вопросам введения ФГОС ДО в ДОО г. Кировска | в течение года | ИМК МКУ |