УТВЕРЖДЕН

Приказом МКУ «Управление образования»

от 11.09.2014 № 978

**План**

**мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения**

**федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**на 2014/2015 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | |
| 1.1. | Принятие к исполнению нормативных правовых актовМОиН МО, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Сентябрь-декабрь 2014 | МКУ,  ДОО |
| 1.2. | Проведение опроса по определениюготовности педагогов и родителей ДОО к введению ФГОС ДО | декабрь 2014  май 2015 | ИМК МКУ,  ДОО |
| 1.3. | Участие во II региональном Форуме педагогических ируководящих работников дошкольного образованияМурманской области «ФГОС дошкольного образования:модели внедрения, механизмы реализации, эффективные  практики» | ноябрь 2014 | МКУ,  ДОО |
| 1.4. | Апробация электронных цифровых образовательныхресурсов в образовательной деятельности дошкольныхобразовательных организаций (Издательство«Академкнига/Учебник»). | сентябрь 2014  -май 2015 | ИМК МКУ,  ДОО |
| 1.5. | Участие в региональной научно-практическойконференции «Образовательные инициативы идостижения дошкольных образовательных организацийМурманской области в условиях реализации ФГОС ДО». | апрель 2015 | ИМК МКУ,  ДОО |
| 1.6. | Методическое сопровождение и координациядеятельности дошкольных образовательных организаций,участвующих во введении и реализации ФГОС ДОвМурманской области по направлениям деятельности | в течение года | ИМК МКУ |
| 1.7. | Проведение семинаров, конференций по вопросам ФГОС ДО:  - «Детский сад и семья: пути взаимодействия в условиях введения ФГОС ДО»  - «Проблемы преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО»  - «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО»  - «ИКТ в дошкольном образовании»  - «Оптимизация деятельности МАДОУ по психолого-педагогическому и методическому сопровождению семей воспитанников»  - «Решение направлений ФГОС ДОв работе специалистов ДОУ»  - «Организация деятельности Консультационного центра: проблемы, достижения, перспективы» | согласно плана мероприятий | ИМК МКУ,  ДОО |
| 1.8. | Обобщение и диссеминация эффективныхобразовательных практик педагогических коллективов,участвующих во введении и реализации ФГОС ДО | март-апрель 2015 | ИМК МКУ,  ДОО |
| 1.9. | Методическое сопровождение творческих групппедагогов по темам:  «Проектирование образовательных программ  дошкольных образовательных организаций в условияхФГОС ДО»;  - «Развитие методической работы в условиях примененияПрофессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;  - «Разработка системы мониторинга образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях в условиях ФГОС ДО» | октябрь 2014  - май 2015 | ИМК МКУ |
| 1.10. | Подготовка и публикация методических материалов потемам:  - «Деятельностный подход в образовательном процесседошкольной образовательной организации»;  - «Формирование познавательной сферы детей  дошкольного возраста»;  - «Управление дошкольной образовательнойорганизацией в условиях введения ФГОС ДО»;  - «Приобщение детей дошкольного возрастак здоровому образу жизни»;  - «Методики взаимодействия педагогов дошкольных образовательных организаций с детьми дошкольного возраста, стимулирующие инициативность и познавательную активность дошкольников»;  - «Проектная деятельность в дошкольном образовании» | октябрь 2014  декабрь 2014  декабрь 2014  февраль 2015  апрель 2015  март 2015 | ИМК МКУ,  ДОО |
| 1.11. | Участие в семинарах с использованиемвидеоконференцсвязи для педагогов и руководителейдошкольных образовательных организаций:  - «Разработка образовательной программы дошкольнойобразовательной организации в соответствии с ФГОСДО»;  - «Взаимодействие специалистов дошкольной  образовательной организации в психолого-педагогическом сопровождении и коррекции развитиявоспитанников с ОВЗ»;  - «Педагогическая поддержка личностного развитиявоспитанников дошкольной образовательнойорганизации в условиях введения ФГОС ДО»;  - «Информационное пространство дошкольных  образовательных организаций в условиях введения ФГОСДО»;  - «Взаимодействие дошкольных образовательныхорганизаций с социумом как условие создания единогообразовательного пространства»,  - «Индивидуализация и дифференциацияобразовательных маршрутов воспитанников с ОВЗ в ДОО»;  - «Комплексный подход в образовательной деятельностиДОО в целостномразвитии дошкольников».  Мастер-классы с использованиемдистанционных образовательных технологий:  - Мастер-класс «Современные технологии развитияпрофессиональных компетенций педагогов дошкольныхобразовательных организаций»;  - Мастер-класс «Оптимальность,эффективность ирезультативность по использованию современныхоздоровительных технологий в работе с воспитанниками ДОО | сентябрь 2014  октябрь 2014  ноябрь 2014  декабрь 2014  январь 2015  февраль 2015  март 2015  декабрь 2014  март 2015 | ИМК МКУ,  ДОО |
| 1.12. | Размещение в региональном хранилище цифровых  образовательных ресурсов эффективногообразовательного опыта ДОО | сентябрь 2014 –  июнь 2015 | ДОО |
| 1.13. | Участие в региональном конкурсе «Детский сад года - 2014» | ноябрь 2014 | ИМК МКУ,  ДОО |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | |
| 2.1. | Сопровождение муниципальных пилотных площадок по  введению ФГОС ДО | постоянно | ИМК МКУ,  ДОО |
| 2.2. | Создание условий для участия педагогическихработников в городских, сетевых методических объединениях, семинарах. | постоянно | ИМК МКУ,  ДОО |
| 2.3. | Проведение мастер-классов педагогов ДОО, являющихся  пилотными площадками по введениюФГОС ДО | октябрь - декабрь  2014 | ИМК МКУ,  ДОО |
| 2.4. | Формирование банка дидактических материалов,  конспектов развивающих мероприятий и занятий с детьми  дошкольного возраста на основе регионального  содержания дошкольного образования | октябрь 2014  -май 2015 | ИМК МКУ,  ДОО |
| 2.5. | Создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | в течение года | ДОО |
| **3**. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации  руководителей и педагогов ДОО повопросам ФГОС ДО | в течение года | МКУ,  ДОО |
| 3.2. | Участие в Ассоциации педагогов дошкольныхобразовательных организаций Мурманской области | в течение года | ДОО |
| 3.3. | Оказание адресной методической помощи образовательным организациям, педагогическим и руководящим работникам дошкольного образования по введению ФГОС ДО | постоянно | ИМК МКУ |
| 3.4. | Обеспечение участия в региональном конкурсе  профессионального мастерства «Воспитатель года - 2015» | май 2015 | ИМК МКУ,  ДОО |
| **4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | |
| 4.1. | Информирование общественности о ходе и результатах  введения ФГОС ДОс использованием интернет ресурсов,СМИ | в течение года | МКУ |
| 4.2. | Размещение на сайтах ДОО материалов по введению  ФГОС ДО | в течение года | ДОО |
| 4.3. | Подготовка отчетов о ходе модернизациидошкольного образования по вопросам введения ФГОСДО, инновационной деятельности ДОО, повышениюквалификации педагогических работников и т.д. | в течение года | ИМК МКУ,  ДОО |
| 4.4. | Осуществление взаимодействия с телевизионными  компаниями по подготовке сюжетов о детских садах -  грантоносителях, победителях конкурсов | в течение года | МКУ,  ДОО |
| 4.5. | Подготовка информации на сайте МКУ по вопросам введения ФГОС ДО в ДОО г. Кировска | в течение года | ИМК МКУ |